## Hoja1
Proyecto | Recurso | Fecha inicio | Fecha final | Fecha real | Encabezados
Lectura de datos |  |  |  |  | Temas
Vectores | Ricardo | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10
Dirigida/No dirigida | Ricardo | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10
Matrices
Incidencia | Ricardo | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 2018-04-14
Adyacencia | Yosafat | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-04-13
Accesibilidad | Ricardo | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-16
Clasificación lineas
Serie | Yosafat | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Actividad terminada
Paralelas | Yosafat | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | Actividad No terminada
Bucles | Yosafat | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-04-13
Clasificación nodos
Grado | Ricardo | 2018-04-15 | 2018-04-17 | 2018-04-17
G Interno | Yosafat | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-16
G Externo | Ricardo | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-16
V Inicial | Yosafat | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-13
V Final | Yosafat | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-13
V Colgante | Yosafat | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-11
V Aislado | Yosafat | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-11
Clasificación de grafos
Conectada | Ricardo | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-05-13
Completa | Ricardo | 2018-04-15 | 2018-04-17 | 2018-04-17
Simple | Ricardo | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-16
Regular | Yosafat | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-13
Balanceada | Yosafat | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-13
Simétrica | Ricardo | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-13
Árbol | Ricardo | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 2018-04-14
Nula | Ricardo | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 2018-04-14
Grafo
Gráfica | Yosafat | 2018-04-20 | 2018-05-20 | 2018-05-24
Euleriana | Yosafat | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-24
Unicursal | Yosafat | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-25
Hamiltoniana | Ricardo | 2018-05-20 | 2018-05-21 | ----------------------